## Sheet1
Projektplanung

	KW	17					18					19					20					21					22
		23/04	24/04	25/04	26/04	27/04	29/01	01/05	02/05	03/05	04/05	07/05	08/05	09/05	10/05	11/05	14/05	15/05	16/05	17/05	18/05	21/05	22/05	23/05	24/05	25/05	28/05	29/05	30/05	31/05	01/06
Aktivitäten
Administratives
Info-Beschaffung
Kick-Off
Einarbeitung/ Code einlesen
Planung
Projekt R.Stoop
Usability-Testing (Befragungen)
Status Meeting
Entwicklung
GUI-Prototyp
Exam-Liste/Grafik Simiarity
Grafik Words added/deleted
Dashboard Reviewer
Abteilung Filterung
Parsing Befund
Treemap
Metrik / Bugs
Doku
Konzept
Poster
Präsentation
BA-Arbeit
Deadlines
BA fertig
BA gegenlesen
BA-Abgabe
Präsentation fertig
Präsentation

	KW	23					24					25					26					27					28
		04/06	05/06	06/06	07/06	08/06	11/06	12/06	13/06	14/06	15/06	18/06	19/06	20/06	21/06	22/06	25/06	26/06	27/06	28/06	29/06	02/07	03/07	04/07	05/07	06/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07
Aktivitäten
Administratives
Info-Beschaffung
Kick-Off
Einarbeitung
Planung
Usability-Testing (Befragungen)
Status Meeting
Entwicklung
GUI-Prototyp
Exam-Liste/Grafik Simiarity
Grafik Words added/deleted
Dashboard Reviewer
Abteilung Filterung
Parsing Befund
Treemap
Metrik / Bugs
Doku
Konzept
Poster
Präsentation
BA-Arbeit
Deadlines
BA fertig
BA gegenlesen
BA-Abgabe
Präsentation fertig
Präsentation